## 工事
別表
書類の名称及び様式
１ 工事請負に係る書類
番号 | 名 称 | 様 式 | 提出時期 | 提出部数
1 | 工事着手届 | 様式甲第1号 | 契約確定日から７日以内 （土日祝日等を除く） | １部
2 | 現場代理人及び主任技術者等 通知書 | 様式甲第２号 | 契約確定日から７日以内 （土日祝日等を除く） | １部
3 | 現場代理人及び技術者変更 通知書 | 様式甲第２号の２ | 変更時速やかに | １部
4 | 経歴書 | 様式甲第３号 | ２及び３の通知書に添付 | １部
5 | 前払金請求書 | 様式甲第４号 | 保証事業会社との保証契約締結後 | １部
6 | 施工計画書 | 様式甲第５号 | 状況に応じて | １部
7 | 承諾申請書 | 様式甲第６号 | 状況に応じて | ２部
8 | 土曜日・日曜日・祝日等の工事 施工届 | 様式甲第７号 | 実施予定日の３日前まで | １部
9 | 材料検査願 | 様式甲第８号 | 状況に応じて | １部
10 | 既済部分検査願 | 様式甲第９号 ・第９号の２ | 検査予定日の10日前まで | １部
11 | 既済部分出来高工種別内訳書 | 様式甲第10号・ 第10号の２～４ | 検査予定日の10日前まで | １部
12 | 報告書 | 様式甲第11号 | 発生時から５日以内 | ２部
13 | 事故報告書 | 様式甲第12号 | 発生時から５日以内 | ２部
14 | 工事完了届 | 様式甲第13号 | 検査予定日の10日前まで | １部
15 | 工事工程表 | 様式甲第14号・ 第14号の２ |  | １部
16 | 請求書 | 様式甲第15号・ 第15号の２ | 検査合格後 | １部
17 | 下請負届 | 様式甲第16号 | 状況に応じて | １部
18 | 中間検査願 | 様式甲第17号 | 検査予定日の10日前まで | １部
19 | 下請負者一覧表 | 参 考 | 下請届に添付 | １部
20 | 監理技術者資格者証（写） | 参 考 | ２及び３の通知書に添付 | １部

## 委託
２ 設計等の委託に係る書類
番号 | 名 称 | 様 式 | 提出時期 | 提出部数
1 | 委託着手届 | 様式乙第1号 | 契約確定日から７日以内 （土日祝日等を除く） | １部
2 | 代理人及び主任技術者等通知書 | 様式乙第２号 | 契約確定日から７日以内 （土日祝日等を除く） | １部
3 | 経歴書 | 様式乙第３号 | 代理人及び主任技術者等 通知書に添付 | １部
4 | 前払金請求書 | 様式乙第４号 | 保証事業会社との保証契約締結後 | １部
5 | 技術者及び協力会社届 | 様式乙第５号 | 決定次第 | １部
6 | 委託完了届 | 様式乙第６号 | 完了時 | １部
7 | 納品書 | 様式乙第７号 | 完了時 | １部
8 | 納品内訳書 | 様式乙第８号 | 納品書に添付 | １部
9 | 委託工程表 | 様式甲第９号 ・第９号の２ |  | １部
10 | 請求書 | 様式乙第10号 | 検査合格後 | １部