## 様式
様式甲第54号
工事履行報告書
工事件名
工期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | から |  | 年 月 日 |  |  |  |  | まで |  | ( |  | 日間)
工種 |  |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  |  | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月
進捗率 (%) | 予定進捗 (点線)
実施進捗率 (実線)
記事欄
|  | ・ | 年 月 日 |  |  |  | 現在出来高 | [6 empty] | %
|  | ・ | 経過日数 |  |  |  |  | 日
現場代理人氏名 | [9 empty] | 報告日 | [6 empty] | 年 月 日
注1 前払金等請求確認書において、中間前払金を請求するとした場合、受注者は工事着手時に、予定進捗率を記入して提出する。 注2 中間前払金請求時に、実施進捗率を記入して提出する。 注3 工種及び工程表の欄は適宜増減すること。

## 記入例
様式甲第54号
工事履行報告書
工事件名 |  |  | 道路補修工事(1001)
工期 |  |  |  | 2022-04-24 |  |  |  |  | から |  | 2022-11-29 | [5 empty] | まで |  | ( | 149 |  | 日間)
工種 |  |  | 4月 |  | 5月 | 6月 | 7月 |  |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 月 | 月 |  | 月 |  | 月
準備工
舗装版切断工
取付管工
L形側溝工
舗装工
交通安全施設設置工
進捗率 (%) | 予定進捗 (点線) |  | 5 |  | 5 | 10 | 25 |  |  | 40 |  | 50 |  | 80 |  | 100
| 実施進捗率 (実線) |  | 5 |  | 5 | 15 | 30 |  |  | 55 |  | 60
記事欄
|  | ・ | 2023-09-25 |  |  |  | 現在出来高 | [5 empty] | 55 |  | %
|  | ・ | 経過日数 |  |  | 104 |  | 日
現場代理人氏名 |  |  | 見木 一 | [6 empty] | 報告日 | [7 empty] | 2023-09-30
注1 前払金等請求確認書において、中間前払金を請求するとした場合、受注者は工事着手時に、予定進捗率を記入して提出する。 注2 中間前払金請求時に、実施進捗率を記入して提出する。 注3 工種及び工程表の欄は適宜増減すること。
記入見本